## Sheet1
LPS-visualisation
Imperial college london
Jinwei Zhang
TASK NAME | START DATE | DUE DATE | DURATION | % DONE | DESCRIPTION | SPRINT/MILESTONE
Task 1 | 2019-06-03 | 2019-06-07 | 4 |  | Background report | Phrase0
Task 2 | 2019-06-08 | 2019-06-13 | 5 |  | LPS.js to front end data entry | Phase 1
Task 6 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 6 |  | Front-end design | Phase 2
Task 7 | 2019-06-21 | 2019-06-27 | 6 |  | simple case with data | Phase 2
Task 10 | 2019-06-28 | 2019-07-04 | 6 |  | complex case with data | Phase 2
Task 11 | 2019-07-05 | 2019-07-18 | 13 |  | Back-end | Phase 3
Task 12 | 2019-07-18 | 2019-08-01 | 14 |  | Back-end | Phase 3
Task 13 | 2019-08-02 | 2019-08-15 | 13 |  | Front-end and back end connection | Phase 3
Task 15 | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 6 |  | Back-end | Phase 4
Task 16 | 2019-08-23 | 2019-08-29 | 6 |  | Final report | Phase 4
Task 17 | 2019-08-30 | 2019-09-06 | 7 |  | Final report | Phase 4